## CONTRATOS EM ANDAMENTO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATOS EM ANDAMENTOS / 2025
| CONT. | INICIO | TÉRMINO | OBJETO DO CONTRATO | FISCAL | EMPRESA VENCEDORA | VALOR CONTRATO/ADITIVO | SALDO CONTRATO | % EXECUTADO
MANUTENÇÃO
1 | 0147/2022 | 2022-07-14 | 2025-07-13 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS GERAL | ANA LORENA | JD2 ENGENHARIA | 3054047.79 | 1561229.22 | 48.88%
2 | 0075/2022 | 2022-05-04 | 2026-05-03 | MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS | WILLAMES | AS ENGENHARIA | 2447995.17 | 1095808.28 | 55.24%
3 | 0137/2022 | 2022-07-11 | 2025-07-10 | MANUTENÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA | JEFERSON | AS ENGENHARIA | 2369053.14 | 1870313.18 | 21.05%
4 | 0002/2023 | 2023-01-03 | 2026-01-02 | MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO | VICTORIA | ALFA CONSTRUÇÕES | 3521765.01 | 2674826.16 | 24.05%
5 | 0011/2023 | 2023-02-01 | 2026-01-25 | LIMPEZA E DRAGAGEM DE DIVERSOS CANAIS | JEFERSON | LN CONSTRUTORA | 3639732.7 | 3268010.2 | 10.21%
6 | 0126/2023 | 2023-07-13 | 2025-07-12 | REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS | JEFERSON | ALFA CONSTRUÇÕES | 2235988.21 | 442070.34 | 80.23%
7 | 0156/2023 | 2023-08-07 | 2025-08-06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS | BRUNO | ASTEC CONSTRUÇÕES | 1121245.21 | 844324.77 | 24.7%
8 | 0247/2023 | 2023-10-17 | 2025-10-16 | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS | WILLAMES | CONST. OLIVEIRA ALVES | 2083186.84 | 589466.65 | 71.7%
9 | 0313/2024 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE). | VICTORIA | CONTINENTAL | 8583780.4 | 1661600.26 | 80.64%
TOTAL CONT. FONTE 1500-0000 | [6 empty] | 20473014.07 | 12346048.8
CONSTRUÇÃO
10 | 0079/2024 | 2024-04-05 | 2025-09-26 | REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DO CENTRO | WILLAMES | ALFA CONSTRUÇÕES | 1964900.19 | 790966.02 | 59.75%
11 | 0089/2024 | 2024-05-02 | 2025-10-29 | URBANIZAÇÃO DE BAIRROS - LOTE 06 E 07 | BRUNO | ASTEC CONSTRUÇÕES | 6178749.24 | 829394.11 | 86.58%
12 | 0090/2024 | 2024-05-02 | 2025-10-29 | URBANIZAÇÃO DE BAIRROS - LOTE 01, 02, 03, 04 E 05 | BRUNO | CBS CONSTRUTORA | 19380655.98 | 7146090.96 | 63.13%
13 | 0172/2024 | 2024-05-15 | 2026-05-14 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO | VICTORIA | CBS CONSTRUTORA | 23755283.09 | 17837147.8 | 24.91%
14 | 0345/2024 | 2024-08-16 | 2025-08-15 | REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS | LUCAS | CONST. OLIVEIRA ALVES | 2671872.1 | 420569.28 | 84.26%
15 | 0349/2024 | 2024-09-02 | 2025-08-26 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DE GOES CALMON | LUCAS | CONST. IRMÃOS ESP. SANTO | 1801315.52 | 1245580.19 | 30.85%
TOTAL CONT. FINISA | [6 empty] | 55752776.12 | 28269748.36